## WBS예시
[K-Digital] 데이터 엔지니어링 9,10회차
WBS(Work Breakdown Structure) |  |  |  |  | 이 양식은 예시이니, 원하시는 WBS 양식을 사용하셔도 됩니다.
팀명
구분 | 공정 | 기간 | 시작 | 완료 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일
날짜 | [5 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-07
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 2일 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | bar: 2022-02-17 to 2022-02-18
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 1일 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | bar: 2022-02-18
프로젝트 수행 | 주제 선정 | 2일 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | bar: 2022-02-17 to 2022-02-18
| 주제 탐색 리서치 | 2일 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | bar: 2022-02-17 to 2022-02-18
| 세부 요구사항 정의 | 2일 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | bar: 2022-02-18 to 2022-02-21
데이터 수집 및 데이터 전처리
| 주제 관련 도메인 리서치 | 9일 | 2022-02-18 | 2022-03-03 | bar: 2022-02-18 to 2022-03-03
| 주식시장 데이터 수집 및 데이터 전처리 | 8일 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | bar: 2022-02-18 to 2022-02-24
| 종관기상관측 데이터 수집 및 데이터 전처리 | 8일 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | bar: 2022-02-18 to 2022-02-24
데이터 시각화 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 일조량 별 주가 분석 시각화 | 3일 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 온도 별 주가 분석 시각화 | 3일 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 불쾌지수 별 주가 분석 시각화 | 3일 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
| 태풍/강우량 주가 분석 시각화 | 3일 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | bar: 2022-02-24 to 2022-03-07
프로젝트 마무리 | 프로젝트 보고서 작성 | 2일 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | bar: 2022-03-03 to 2022-03-07
| 프로젝트 PPT 제작 | 2일 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | bar: 2022-03-03 to 2022-03-07
| 프로젝트 발표 | 1일 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | bar: 2022-03-07